## Hoja1
| Nombre | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Fecha Real de culminación
1 | Diagrama de Estados | Paginar el diagrama, Cambiar palabras técnicas por palabra entendibles por el cliente, quitar los condiciones y nombrar lo que puede hacer el actor. | Vanessa Silvera, Mario Gámez | 2023-11-22 | 2023-11-22
2 | Casos de Usos | Relación administrador con "Registrar Curso" y eliminar la relación con el Estudiante. Cambiar Login por Iniciar sesión, cambiar logout por cerrar sesión, eliminar las flechas y dejar solo líneas, colocar de cada lado los actores. | Leonardo Febres | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
3 | Fichas De Casos de usos | Revisar Flujos alternos, ejemplo: cuando el usuario ingresa datos, que pasa si queda vacío el campo o si es una campo de entero introduce letras Evaluar el alcance del caso de uso: Login por ejemplo. Solo contempla a autenticación, no contempla la pantalla a mostrar, En el flujo normal tratar de mostrar los estado algo así como 1. Usuario ingresa credenciales, 2. el sistema valida credenciales 3, el sistema muestra pantalla de inicio. Flujo alterno a1. los datos son incorrectos muestra mensaje a2. no se introdujo ningún datos, muestra mensaje. a3 el numero de caracteres admitido es superado muestra mensaje. | Johnny Zavala, Rahigrim Monasterios, Ronald Herrera | 2023-11-22 | 2023-11-23
4 | Diagrama de Estado por ficha | Paginar los diagramas, por caso de uso, Especificar Estado en Gerundio y Transición como acción. Hacer actualización con las fichas de Estado. | Johnny Zavala, Rahigrim Monasterios, Ronald Herrera | 2023-11-22 | 2023-11-23
5 | Diagrama de Clases | Evaluar el significado de la flecha negra, evaluar las relaciones que tiene Estudiante. Mejorar la Orientación del diagrama. | Ronald Herrera, Mario Gámez | 2023-11-22 | 2023-11-22
6 | Esquemas de pantalla | Cambiar la interfaz web a app de escritorio, Hacer las pantallas en función a la ficha de caso de uso siguiente el flujo normal y el flujo alterno. | Mario Gámez | 2023-11-22 | 2023-11-22
7 | Preguntas a la Profesora | ¿ Que se debe considerar para la entrega de la especificación de requisitos? | Leonardo Febres | 2023-11-22 | 2023-11-22
8 | documento de especificación de requisitos |  | Leonardo Febres y Rahigrim Monasterios | 2023-11-22 | 2023-11-23
9 | visión del producto |  | Leonardo Febres yRahigrim Monasterios | 2023-11-22 | 2023-11-23